## Tasks
Task | BAC | Planned % Complete | Actual % Complete | AC
Requirements | 8000 | 100% | 100% | 8400
UI/UX design | 15000 | 100% | 95% | 16500
Frontend build | 30000 | 70% | 60% | 24000
Backend and API | 35000 | 60% | 45% | 31000
Testing and QA | 12000 | 20% | 10% | 2400
Deployment | 5000 | 0% | 0% | 0

## Risks
Risk | Probability | Impact
Scope creep | 40% | 12000
Key developer leaves | 15% | 20000